SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓ

Munkaterület-átadási és változáskezelési feltételek

Munkaterület, ingóságok, logisztika, pótmunka, akadály, rejtett körülmény és minőségkapuk

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Dokumentumazonosító | SF-JOG-05 |
| --- | --- |
| Verzió | 3.0 |
| Keltezés | 2026. 09. 15. |
| Kibocsátó | Spirit Floor Kft. |
| Weboldal | https://spiritfloor.com |
| Állapot | MASTER v3.0 munkaterületi és változáskezelési sablon – projektspecifikus mezők kitöltendők |

Alapelv: átlátható feltételek, dokumentált műszaki döntések és egyértelmű felelősségi határok. A fogyasztót megillető kötelező jogokat a dokumentum nem korlátozza.

Spirit Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2141 Csömör, Boglárka utca 19.  •  kapcsolat@spiritfloor.hu  •  +36 30 931 0990

M/6 – Munkaterület-átadási jegyzőkönyv

| Cél: A munkaterület fizikai, szervezési és felelősségi állapotának dokumentált átadása. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Használati szabály: A jegyzőkönyv nem igazolja automatikusan az aljzat műszaki alkalmasságát; arra az M/8 szolgál. |  |  |
| Projekt / helyszín |  |
| Átadás dátuma és időpontja |  |
| Átadó |  |
| Átvevő |  |
| Átadott terület pontos lehatárolása | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Bejutás / kulcs / kártya |  |
| Munkavégzési idő |  |
| Vízvétel |  |
| Áramvétel / teljesítmény |  |
| Világítás |  |
| Szociális helyiség |  |
| Tárolóhely |  |
| Hulladékhely |  |
| Őrzés / kamerarendszer |  |
| Tűz- és munkavédelmi szabály |  |
| Más szakágak és ütközések | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Munkaterület induló sérülései / hiányai | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Fotók azonosítói |  |
| Átadás minősítése | □ korlátozás nélkül □ feltételekkel □ nem átadható |
| Feltételek / hiánypótlás | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Átadás várható visszaadása |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Átadó | Spirit Floor átvevő |

M/7 – Bútor-, ingóság-, kulcs- és állapotjegyzék

| Cél: Berendezett munkaterületen a mozgatott vagy átvett tárgyak és a már meglévő sérülések bizonyítható rögzítése. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Készpénzt, ékszert, okmányt, adatot és különleges értéket a Spirit Floor főszabály szerint nem vesz át megőrzésre. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorsz. | Tárgy / bútor | Helyiség | Mozgatás / takarás | Induló állapot / sérülés | Fotó | Visszahelyezés |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Átvett kulcs / belépőkártya azonosító |  |  |  |  |  |  |
| Darabszám |  |  |  |  |  |  |
| Átadás időpontja |  |  |  |  |  |  |
| Őrzési szabály |  |  |  |  |  |  |
| Kiemelt érték / kizárás |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Visszaadás időpontja és átvevő |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb megjegyzés |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Megrendelő / átadó | Spirit Floor átvevő |

M/10 – Logisztikai, tárolási és hulladékterv

| Cél: Az anyagmozgatás, tárolás, őrzés, bontási hulladék és elszállítás előzetes megszervezése. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Nagy értékű anyagnál és többszintes projektnél használata kötelező. A felelősségi és költségviselési határt egyértelműen ki kell tölteni. |  |  |  |  |  |
| Szállítás címe / behajtás |  |  |  |  |
| Rakodási időablak |  |  |  |  |
| Járműkorlátozás / engedély |  |  |  |  |
| Lift / daru / kézi feltermelés |  |  |  |  |
| Szint / távolság |  |  |  |  |
| Átvételre jogosult |  |  |  |  |
| Tárolóhely és méret |  |  |  |  |
| Tárolási klíma |  |  |  |  |
| Őrzés / kárveszély |  |  |  |  |
| Anyag akklimatizálási idő |  |  |  |  |
| Csomagolás / raklap visszavétel |  |  |  |  |
| Hulladéktípus | Becsült mennyiség | Gyűjtő / csomagolás | Deponálás | Elszállító / átvevő | Költségviselő |
| Veszélyes anyag gyanú esetén protokoll |  | Munka leállítása, terület elkülönítése, Megrendelő értesítése, jogosult szakvállalkozó bevonása. |  |  |
| Különleges előírás |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor logisztikai felelős | Megrendelő / helyszíni logisztika |

M/11 – Pót-/többletmunka és változásmegrendelő

| Cél: Az eredeti műszaki tartalom, ár vagy határidő bármely változásának előzetes és ellenőrizhető rögzítése. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: A munkát főszabály szerint csak mindkét fél jóváhagyása után lehet megkezdeni. A Megrendelő hallgatása nem elfogadás. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / szerződés |  |  |  |  |  |  |
| Változás sorszáma |  |  |  |  |  |  |
| Kezdeményező |  |  |  |  |  |  |
| Kezdeményezés dátuma |  |  |  |  |  |  |
| Változás oka |  |  | □ Megrendelői igény □ rejtett körülmény □ tervhiba/hiány □ mennyiségi eltérés □ más szakág □ egyéb |  |  |  |
| Eredeti műszaki tartalom |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Módosított / új műszaki tartalom |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Kizárt vagy elmaradó tétel |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Tétel | Mennyiség | Egység | Egységár nettó | Összeg nettó | Áfa | Megjegyzés |  |
| Összes nettó változás |  |  | Ft |  |  |  |
| Határidő-hatás |  |  | □ nincs □ + munkanap / új határidő: |  |  |  |
| Technológiai / minőségi hatás |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| A megrendelés feltétele |  |  | □ jóváhagyva □ elutasítva □ módosítással jóváhagyva |  |  |  |
| Külön megjegyzés |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor ajánlatadó | Megrendelésre jogosult |

M/12 – Akadályközlő és rejtett körülmény jegyzőkönyv

| Cél: A teljesítést akadályozó tény, annak bizonyítékai és várható költség-/határidő-hatása haladéktalan rögzítése. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Használati szabály: Tényeket kell leírni, nem következtetéseket. Fotó, mérési lap, e-napló-bejegyzés vagy más bizonyíték csatolandó. |  |  |
| Projekt |  |
| Akadályközlő száma |  |
| Észlelés időpontja |  |
| Észlelő személy |  |
| Érintett hely / munkarész |  |
| Akadály / rejtett körülmény tényszerű leírása | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Feltételezett ok, ha megállapítható | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Azonnali intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Érintett munka állapota | □ folytatható □ részben felfüggesztve □ teljesen felfüggesztve |
| Biztonsági kockázat | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Várható időhatás |  |
| Várható költséghatás |  |
| Döntéshez szükséges személy / dokumentum |  |
| Döntési határidő |  |
| Mellékletek |  |
| Megrendelő döntése | □ saját körben elhárítja □ Spirit Floortól megrendeli □ további vizsgálat □ vitatja |
| Döntés részletei | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Új munkakezdési / folytatási feltétel | ................................................................................................ ................................................................................................ |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor közlő | Megrendelő / átvétel |

M/13 – Sürgős kárelhárítási felhatalmazás és utólagos elszámolás

| Cél: Azonnali intézkedést igénylő veszély vagy megszakíthatatlan technológia jogszerű, minimális kezelésének dokumentálása. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Használati szabály: Csak a feltétlenül szükséges munkára használható. Normál pótmunka jóváhagyásának megkerülésére nem alkalmazható. |  |  |
| Projekt / hely |  |
| Esemény időpontja |  |
| Veszély / káresemény | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Miért nem volt előzetes jóváhagyás beszerezhető | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Elvégzett minimális intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Felhasznált anyag / munkaóra | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| További beavatkozás szükséges | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Értesített személy / időpont |  |
| Fotó / bizonyíték |  |
| Becsült / tényleges költség | Ft |
| Utólagos Megrendelői álláspont | □ tudomásul veszi □ vitatja, indok: |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Intézkedő | Megrendelő / utólagos átvétel |

M/14 – Napi munkanapló és fotójegyzék

| Cél: A napi munkafolyamat, létszám, körülmények, anyagok, akadályok és bizonyító fotók követhető rögzítése. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Közepes és nagy projekten naponta, kisebb projekten munkaszakaszonként töltendő. E-napló esetén a hivatalos napi jelentéshez adatforrás lehet, de azt nem helyettesíti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / dátum |  |  |  |  |  |  |  |
| Munkaterület / szint |  |  |  |  |  |  |  |
| Művezető |  |  |  |  |  |  |  |
| Létszám |  |  |  |  |  |  |  |
| Munkaidő |  |  |  |  |  |  |  |
| Hőmérséklet / páratartalom |  |  |  |  |  |  |  |
| Más szakág a területen |  |  |  |  |  |  |  |
| Munkafeltételek eltérése |  |  |  |  |  |  |  |
| Idősáv | Munkafolyamat / hely |  | Mennyiség | Felhasznált anyag / tétel |  | Ellenőrzés / mérés | Megjegyzés |  |
| Akadály / várakozás |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |  |
| Megrendelői / műszaki utasítás |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |  |
| Eltakarásra került réteg |  |  |  |  |  |  |  |
| Napi minőségellenőrzés eredménye |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |  |
| Munkaterület záró állapota |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |  |
| Fotóazonosító |  | Idő | Hely / irány |  | Mit igazol |  | Fájlnév / tárhely |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Naplót vezető | Ellenőrző / projektvezető |

M/15 – Eltakarás előtti minőségkapu és ellenőrzési engedély

| Cél: Rejtetté váló réteg minőségének rögzítése a következő technológiai lépés előtt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: A „nem megfelelő” kritikus pontnál a továbbhaladás tilos. A megengedett eltérést indokolni és jóváhagyni kell. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / munkarész |  |  |  |  |  |
| Minőségkapu azonosító |  |  |  |  |  |
| Réteg / folyamat |  |  |  |  |  |
| Ellenőrzés időpontja |  |  |  |  |  |
| Értesítés időpontja |  |  |  |  |  |
| Jelenlévők |  |  |  |  |  |
| Ellenőrzési pont | Követelmény | Eredmény / mérés | Minősítés | Fotó / melléklet | Intézkedés |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
|  |  |  | □ megfelel □ nem felel meg |  |  |  |
| Döntés |  | □ ELTAKARHATÓ □ JAVÍTÁS UTÁN ELTAKARHATÓ □ NEM TAKARHATÓ EL |  |  |  |
| Eltérésengedély száma / feltétele |  |  |  |  |  |
| Javítás és újraellenőrzés |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Megrendelő / ellenőr távolmaradása esetén értesítés bizonyítéka |  |  |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor ellenőrző | Megrendelő / műszaki ellenőr, ha jelen van |

Kiegészítő változáskezelési alapelvek

A helyszínen felmerült új, fizetős munka főszabály szerint csak írásban vagy igazolható elektronikus jóváhagyással kezdhető meg.

A Megrendelő hallgatása nem minősül pótmunka elfogadásának.

Azonnali kárelhárítás, balesetmegelőzés vagy technológiailag megszakíthatatlan folyamat biztonságos lezárása a feltétlenül szükséges mértékben előzetes jóváhagyás nélkül is elvégezhető, de az okot, időt és költséget azonnal dokumentálni kell.

Más szakág okozta akadályt és kárt fotóval, időponttal és érintett területtel kell rögzíteni, hogy a későbbi költség és határidő-hatás bizonyítható legyen.

A munkaterület átvétele nem jelenti a rejtett vagy észszerű vizsgálattal nem felismerhető hibák kockázatának korlátlan átvállalását.