SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓ

Átadás-átvételi és projektzárási jegyzőkönyvek

Részteljesítés, készre jelentés, hibajegyzék, garanciaindítás és karbantartási átadás

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Dokumentumazonosító | SF-JOG-08 |
| --- | --- |
| Verzió | 3.0 |
| Keltezés | 2026. 09. 15. |
| Kibocsátó | Spirit Floor Kft. |
| Weboldal | https://spiritfloor.com |
| Állapot | MASTER v3.0 átadás-átvételi és projektzárási sablon – projektspecifikus mezők kitöltendők |

Alapelv: átlátható feltételek, dokumentált műszaki döntések és egyértelmű felelősségi határok. A fogyasztót megillető kötelező jogokat a dokumentum nem korlátozza.

Spirit Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2141 Csömör, Boglárka utca 19.  •  kapcsolat@spiritfloor.hu  •  +36 30 931 0990

0. Spirit Floor átadási sorrend

Kivitelezői készre jelentés.

Spirit Floor belső minőségellenőrzés (QC).

Belső hibák javítása és dokumentálása.

Megrendelői műszaki átadás-átvétel.

Hibajegyzék és javítási határidők rögzítése, ha szükséges.

Karbantartási és garanciális dokumentumok átadása; pénzügyi lezárás.

M/16 – Részteljesítési felmérés és teljesítésigazolás

| Cél: Részszámlázási ütem mennyiségi és minőségi alapjának dokumentálása. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: A vitatott és nem vitatott tételeket külön kell rögzíteni. Jelentéktelen hiba miatt a teljes részteljesítést nem szabad automatikusan visszautasítani. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / szerződés |  |  |  |  |  |  |
| Teljesítési ütem |  |  |  |  |  |  |
| Időszak |  |  |  |  |  |  |
| Felmérés dátuma |  |  |  |  |  |  |
| Teljesítésigazoló |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési tétel | Szerződéses mennyiség | Korábban igazolt | Jelen ütem | Összesen | Egységár | Jelen érték |  |
| Jelen ütem nettó értéke |  |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyott változások |  |  |  |  |  |  |
| Levonás / visszatartás jogcíme és összege |  |  |  |  |  |  |
| Igazolható nettó összeg |  |  |  |  |  |  |
| Vitatott tételek és indok |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Hibák / hiányok és javítási határidő |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Számla benyújtható |  |  | □ igen □ részben □ nem; indok: |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor | Teljesítésigazoló |

M/17 – Készre jelentés és műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

| Cél: A szerződéses munka befejezésének, használhatóságának, hibáinak és dokumentumainak közös lezárása. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Használati szabály: Az átvétel, a teljesítésigazolás és a pénzügyi elszámolás kapcsolódik, de nem minden esetben azonos jogi aktus. Mindegyiket külön jelölni kell. |  |  |
| Projekt / szerződés |  |
| Készre jelentés dátuma |  |
| Átadás időpontja |  |
| Jelenlévők |  |
| Átadott munkaterület | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Szerződés szerinti fő munkák | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Mennyiségi eltérés | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Használat megkezdésének legkorábbi időpontja |  |
| Korlátozások / védelmi idő | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Átvételi döntés | □ hiba és hiány nélkül átvéve □ hibajegyzékkel átvéve □ érintett rész átvétele megtagadva |
| Megtagadás esetén használatot akadályozó ok | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Hibajegyzék | □ nincs □ M/18 csatolva |
| Dokumentumok | □ M/20 szerint átadva □ hiány: |
| Pénzügyi állapot |  |
| Kulcs / terület visszaadva | □ igen □ nem / feltétel: |
| Fotódokumentáció |  |
| Egyéb | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Spirit Floor önkéntes garancia kezdőnapja | [KITÖLTENDŐ – főszabály szerint az átadás-átvétel lezárásának napja; ha az eljárás a Megrendelő érdekkörében elmarad, de tényleges birtokbavétel történik: a Ptk. 6:247. § (4) szerinti joghatás beállásának napja] |
| Minőségi elv: A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, jelentéktelen hiba önmagában nem indokolja a teljes munka átvételének megtagadását; azt javítási határidővel kell rögzíteni. |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| [KITÖLTENDŐ] | [KITÖLTENDŐ] | [KITÖLTENDŐ] |
| Spirit Floor átadó | Megrendelő / átvevő | Műszaki ellenőr, ha van |

M/18 – Hibajegyzék, javítási terv és lezárás

| Cél: Az átadáskor vagy később azonosított eltérések egységes osztályozása, javítása és lezárása. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Hibának csak szerződéses vagy jogszabályi követelménytől való eltérés minősíthető. Esztétikai vita esetén rögzíteni kell a vizsgálati fényt, távolságot és mintát. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorsz. | Hely / tétel | Hiba tényszerű leírása | Követelmény | Osztály | Javítás | Határidő | Lezárás |
| 1 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 5 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 6 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 7 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| 8 |  |  |  | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |  |  |  |
| Javítás alatt szükséges hozzáférés / kiürítés |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Megrendelő közreműködése |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Javítási ellenőrzés módszere |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Visszatartott összeg, ha van |  |  |  |  |  |  |
| Lezáró fotók / mérés |  |  |  |  |  |  |
| Végső állapot |  |  | □ lezárva □ részben lezárva □ vitatott |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor | Megrendelő / ellenőr |

M/19 – Műszaki hibabejelentő és kivitelezési vizsgálati lap

| Cél: Utólagos kivitelezési vagy helyszíni műszaki hibák tényszerű dokumentálása és az SF-JOG-09 szerinti igénykezelés műszaki alátámasztása. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Használati szabály: Ez a lap műszaki vizsgálati melléklet, nem önálló szavatossági/jótállási eljárás. A fogyasztói panaszt és jogi igényt az SF-JOG-09 szerint kell nyilvántartani és határidőzni. A lap kitöltése nem feltétele a törvényi jogoknak; sürgős kárveszélyt telefonon is azonnal jelezni kell. |  |  |
| Bejelentő neve / cége |  |
| Projekt / cím |  |
| Szerződés / számla |  |
| Elérhetőség |  |
| Bejelentés dátuma |  |
| Hiba első észlelése |  |
| Helyiség / pontos hely |  |
| Hiba leírása | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Használat / terhelés körülményei | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Tisztítási és karbantartási mód | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Előzmény: beázás, más szakág, átalakítás | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Azonnali kármegelőző intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Csatolt fotó / videó |  |

Spirit Floor vizsgálati rész

| Jelenlévők |  |
| --- | --- |
| Mérés / feltárás | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Valószínű ok | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Minősítés | □ jogos igény □ részben jogos □ nem igazolt □ további szakértő szükséges |
| Javasolt intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Határidő |  |
| Költségviselés |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| [KITÖLTENDŐ] | [KITÖLTENDŐ] |
| Bejelentő | Spirit Floor vizsgáló |

M/20 – Átadási dokumentumjegyzék és karbantartási tájékoztató

| Cél: A projekthez tartozó műszaki iratok, használati korlátozások és karbantartási szabályok átadása. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Csak ténylegesen átadott dokumentumot szabad bejelölni. A gyártói útmutató elsőbbséget élvez az általános tanácshoz képest. |  |  |  |  |  |
| Dokumentum | Azonosító / termék | Átadva | Formátum | Megjegyzés |  |
| Burkolat műszaki adatlap |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Teljesítménynyilatkozat |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Segédanyag adatlapok |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Biztonsági adatlap, ha releváns |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Karbantartási útmutató |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Mérési / aljzatvizsgálati lap |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Fotódokumentáció |  | □ | □ link □ adathordozó |  |  |
| Jótállási nyilatkozat / jegy |  | □ | □ papír □ e-mail |  |  |
| Egyéb |  | □ |  |  |  |
| Első terhelés / járhatóság |  |  |  |  |
| Teljes terhelhetőség |  |  |  |  |
| Első nedves tisztítás |  |  |  |  |
| Ajánlott tisztítószer / módszer |  |  |  |  |
| Kerülendő vegyszer / eszköz |  |  |  |  |
| Bútorvédő / görgő / szennyfogó |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |
| Klimatikus üzemeltetés |  |  |  |  |
| Padlófűtés szabály |  |  |  |  |
| Időszakos karbantartás |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |
| Hibabejelentés elérhetősége |  | kapcsolat@spiritfloor.hu / +36 30 931 0990 |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Spirit Floor átadó | Átvevő |

Fontos. A Spirit Floor belső QC nem „saját magától történő jogi átvétel”. Ez egy megelőző minőségkapu. A fogyasztói átadás-átvétel és a hibás teljesítésre vonatkozó jogok ettől elkülönülnek.